| 附： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 主要内容 |  | 牵头领导 | 责任部门 | 责任人 | 当前进展情况 |
| 1 | 盐丰高速连接线(至通港大道） | 加快盐丰高速大丰港经济开发区出口至通港大道段建设，提高运输能力，完善交通网络 |  | 石根美 | 交通局 | 徐文新 | 已建成通车 |
| 2 | 大丰港汽车客运站 | 在港华路西侧建设占地约100亩、建筑面积约3.5万平方米的汽车客运站，进一步完善港城功能配套 |  | 石根美 | 交通局 | 徐文新 | 已完成可研，待原有施工图变更设计完成后，上报省厅运管局审查 |
| 3 | 盐丰产业园中心路南延工程 | 在临港大道南段建设长1400米、宽30米、约2000万的道路 |  | 石根美 | 交通局 | 徐文新 | 正在进行路基土方施工，预计10月底竣工通车 |
| 4 | 盐丰高速大丰港出口东延 | 积极争取省交通厅立项和资金，负责建设盐丰高速大丰港出口向东至宁波港路、广州港路的连接线，进一步完善大丰港集疏运体系 |  | 石根美 | 交通局 | 徐文新 | 正在积极向省厅争取，因省已经支持了港城高速至通港大道连接线工程，目前争取难度较大 |
| 5 | 日月湖大道北延段工程 | 日月湖北大道长约3500米，宽44米，及分界河处桥梁，总投资7500万元 |  | 石根美 | 住建局 | 顾国华 | 已全面进场施工，工程东段1800米农田需请港区尽快协调，预计年底前竣工通车 |
| 6 | 中港大道背景林工程、中港大道道路照明工程、青岛港路绿化提升工程 | 实施中港大道（港区管委会办公楼以西）-青岛港路-通港大道段的路灯、绿化提升工程建设，亮化美化港城景观 |  | 石根美 | 城管局 | 石永明 | 中港大道背景林工程正在扫尾，其余全部完成 |
| 7 | 上海港路绿化工程 | 盐丰高速出口至中港大道道路绿化、包括道路中分带、侧分带、行道路，约2.5万平方米 |  | 石根美 | 城管局 | 石永明 | 已经完成 |
| 8 | 车管所 | 在港城选址建设车管所，便民服务、集聚人气 |  | 沈 阳 | 公安局 | 张 辉 | 正在开展项目建设效果可行性论证，待领导会办研究决定 |
| 9 | 城乡供水一体化 | 实施原王港乡村居城乡供水一体化工程 |  | 韦 国 | 水利局 | 季明珍 | 已经全部入户通水 |
| 10 | 防洪设施 | 在港城经济区防洪基础设施方面予以支持 |  | 韦 国 | 水利局 | 季明珍 | 今年港区计划新建排涝站7座，扩建3座，疏浚河道7条27.43公里，新开挖河道2条2.7公里，建设防洪圩3.1公里，防洪墙3.1公里，总投资4478万元。目前，工程已完成40%，待工程完工验收后，根据相关政策规定进行奖补 |
| 11 | 电力配网工程 | 龙川变 （丹桂变） | 向东往一期码头配网 | 董 毅 | 供电公司 | 金 海 | 配网线路4月份已完成施工，目前正在与港区协调确定具体改接时间，预计5月份完成 |
|  |  |  | 向西南往食品加工区、木材园北区的配网 |  |  |  |  |
|  |  |  | 向北往盐丰工业园的配网 |  |  |  |  |
|  |  | 锦城变 | 向西南往汽车2.5产业园的配网 |  |  |  | 正在开展项目现场勘查及可行性分析 |
|  |  | 围海变 | 向东往石化园南拓区（海王围垦）的配网 |  |  |  | 该区域目前还是鱼塘，规划中的道路暂未开工，待道路开工后，同步施工 |
|  |  | 扬帆变 | 往沪苏园区配网 |  |  |  | 已编制2个四回路配电线路建设方案，正在向上争取投资，市公司运检部初步意见是分别在扬帆配套和2018配网工程中解决，但土建管道费用还需园区支持 |
|  |  | 王港变 围海变 | 往苏盐园区配网 |  |  |  | 已确定由围海变西侧向北建设四回路线，目前已完成工程设计 |
| 12 | 苏盐园区申报省级开发区 | 支持、协助苏盐园区申报省级开发区，并争取获批 |  | 赵玉霞 | 商务局 住建局 国土局 | 陈良忠 顾国华 商明星 | 省市两级商务部门表示全力支持申请，根据国办关于促进开发区改革和创新发展的若干意见规定：原则上每一县（市、区）的开发区不超过1家，省厅表示有难度。目前启动区3平方公里土地规划已调整到位，相关材料已上报省政府，正在进一步跟踪对接 |
| 13 | 供热中心 | 负责港城经济区公共供热点申报，支持重特大项目落户和港城经济区公共供热需求 |  | 郭 超 | 发改委 （牵头） 环保局 | 陆 斌 夏恒林 | 按省能源局要求，要处理好博汇丰源热电一期项目存在的问题，区领导多次赴省发改委对接，区政府已出具承诺函，目前博汇正在加紧实施电力接入，争取上半年完成接电，待整改承诺到位后，进行划划修编和评审。 |
| 14 | 小型通用机场 | 负责小型通用机场所有前期手续 |  | 石根美 | 交通局 | 徐文新 | 空军司令部会议已研究通过，已报送至中央军委联合参谋部，正在加紧对接，预计6月份将获得军方批文 |
|  |  | 积极向上争取资金，用于通用机场及周边路桥、水、电、管网等配套建设 |  | 石根美 | 交通局 | 徐文新 | 待机场建设期间同步开展 |
| 15 | 大丰港达标尾水离岸排放工程 | 负责争取列入国家专项建设基金，努力进入国家PPP项目库，加快项目建设 |  | 郭 超 | 发改委 | 陆 斌 | 国家专项建设基金：目前该项目尚未取得海域环评和海域使用证，待完成审批手续后，积极向上申报国家专项建设基金 国家PPP项目：已上报盐城，等国家、省项目库完善后，盐城将及时上报，同时积极争取将前期费用纳入中央预算内投资 |
|  |  | 负责大丰港达标尾水离岸排放工程排污口位置行政许可手续 |  | 董 毅 | 环保局 | 夏恒林 | 前期由于入海排污口设置由省海洋局还是盐城环保局审批问题的影响，项目推进受阻。后经区领导赴全国人大法工委咨询并取得明确答复，该工程应由盐城环保局审批，目前，正在积极对接之中 |
|  |  | 负责大丰港达标尾水离岸排放工程海洋环评、海域使用审批手续 |  | 韦 国 | 滩涂海洋与渔业局 | 朱晓扣 |  |
| 16 | 大丰港海堤防护改造工程(海岸带整治) | 区海洋局和财政局协调海域使用金返还，用于海堤防护和绿化工程项目建设 |  | 韦 国 | 滩涂海洋与渔业局 财政局 | 朱晓扣 卞松岭 | 项目总投资726万元，已开工建设，预计5月底竣工，待竣工验收和审计后，及时下达项目资金 |
| 17 | 大丰临港工业区建设用海规划 | 负责海王I号用海手续的报批 |  | 韦 国 | 滩涂海洋与渔业局 | 朱晓扣 | 材料已上报至国家海洋局，1月份按国家局要求报送了省局初审意见和区政府承诺材料，3月份国家局认为该规划在生态环境方面还需深化和完善，现正按要求完善生态建设方案、补充环境可行性分析报告。同时国家局还指出，上一期建设用海效率不高，也会给审批带来影响。下一步，将进一步沟通汇报，争取国家局支持 |
| 18 | 港区防洪体系 | 编制港区水利规划，争取相关资金，完善港区水利防洪体系 |  | 韦 国 | 水利局 | 季明珍 | 相关规划已编制，下一步，将继续配合港区做好每年度 建设方案编制工作，在施工技术、奖补资金等方面给予倾斜 |
| 19 | 大丰港支线铁路 | 负责大丰港支线铁路的立项和资金争取 |  | 石根美 | 交通局 | 徐文新 | 该项目已列入铁总2017年建设计划，预可研已通过评审，下一步，加大向上对接争取力度，推动项目早日开工 |
| 20 | 疏港货运通道（南翔大道东延） | 负责省交通厅立项和资金争取，建设大丰港区二期码头向西接城市东环（五一大道），利用东环与S303，与S303共线后接G204至盐城 |  | 石根美 | 交通局 | 徐文新 | 即G343大丰东段，盐城市局对我区提出的线路走向给予支持，多次赴省厅和省公路局对接，争取尽快获得省厅审查意见 |
| 21 | 土地规划调整和商用土地指标 | 沪苏集聚区2平方公里范围内建设用地指标的争取；沪苏集聚区12平方公里范围内通港大道北侧基本农田调整 |  | 郭 超 | 国土局 | 商明星 | 建设用地指标：一方面已布局安排了710亩新增建设用地规划空间，另一方面积极向省厅争取，力争通过独立选址方式解决基础设施用地 基本农田调整：结合发展实际，经征求园区意见，已调出4.1平方公里，确保至2020年园区发展不受制约 |
|  |  | 负责解决港城300亩商住用地指标，用于挂牌上市 |  |  |  |  | 已解决到位 |
| 22 | 大丰港物流中心 | 为大丰港服务业项目多争取国家、省、市服务业引导资金支持，加快和支持大丰港物流中心建设和发展 |  | 赵玉霞 | 服务业办 | 吴慧露 | 2016年为港区粮食仓储三期工程争取投资1650万，为物流中心争取盐城市级服务业引导资金，部分已到帐 |
| 23 | 江苏水头石材交易市场 | 大丰区服务业发展引导资金予以支持，加快水头石材交易市场的建设和发展 |  | 赵玉霞 | 服务业办 | 吴慧露 | 因石材市场属工业性质，不符服务业引导资金使用范围，现计划将服务业引导资金拨付港区，不直接拨付到项目，由港区安排用于项目建设 |
| 24 | 省级电子商务示范基地 | 区财政进一步对港区电商平台给予支持，支持敦煌网江苏分中心海外仓和电商平台 |  | 郭 超 | 财政局 | 卞松岭 | 待项目审批后，拨付资金 |
| 25 | 商务发展基金 | 积极向上争取商务发展基金，支持港区经济发展 |  | 赵玉霞 | 商务局 | 陈良忠 | 经请示盐城符合条件的企业可以申报，但由于该基金占用企业信贷指标，只是利率上有部分优惠，企业对此不积极 |
| 26 | 外贸货物 | 组织全区外贸企业多从大丰港进出货物，增加港口货物吞吐量 |  | 赵玉霞 | 商务局 | 陈良忠 | 积极组织区内企业从大丰港出货，同时积极与市商务局以及淮安待地商务部门对接，宣传大丰港优势 |
| 27 | 大丰港综保区（含保税物流中心B型） | 确保保税物流中心（B型）9月份竣工通用验收，负责申报综合保税区，并争取获批 |  | 罗 强 | 口岸委 海港控股集团 | 严如鹏 姜福才 | 保税物流中心4月份已通过相关部门验收，待封关运行一段时间后，启动综保区申报工作 |
| 28 | 大丰港木材进境指定口岸 | 负责申报并获批木材进境指定口岸 |  | 罗 强 | 口岸委 | 严如鹏 | 已通过验收 |
| 29 | 大丰港活畜进境指定口岸 | 负责申报并力争获批活畜进境指定口岸 |  | 罗 强 | 口岸委 海港控股集团 | 严如鹏 王瑜生 | 相关基础条件已具备，正在向国家质检总局申报 |
| 30 | 大丰港汽车整车进口口岸 | 负责申报汽车整车进口口岸，并争取获批 |  | 韦应生 郭 超 | 口岸委 | 严如鹏 | 海关总署布局原则上一省一家，江苏已有张家港，大丰港申报难度较大 |
| 31 | 日月湖省级旅游度假区 | 指导、配合申报日月湖省级旅游度假区，并获批 |  | 袁国萍 | 旅游局 | 陶 耸 | 盐城已同意，目前正在对接盐城批复及请示相关材料，待盐城批复后，向省局申报。根据省局意见，一个县（市、区）只设一家省级旅游度假区，大丰已有麋鹿旅游度假区，申报难度较大 |
| 32 | 沪苏集聚区消防监管权属确定 | 提请上海市政府和江苏省政府确定沪苏集聚区消防监管主体 |  | 沈 阳 | 公安局 | 张建忠 | 已落实到位 |
| 33 | 沪苏集聚区扬帆输变电工程 | 争取供电部门同意在沪苏集聚区建设110KV输变电工程 |  | 董 毅 | 供电公司 | 金 海 | 工程已确定，正在办理征地手续，园区与农场正在对接之中 |
| 34 | 沪苏集聚区热电联产项目 | 争取省能源局启动热电规划修编，同意在沪苏集聚区设立热源点 |  | 郭 超 | 发改委 | 陆 斌 | 正在积极争取，因园区供热负荷不足，同时受博汇丰源热电一期项目遗留问题影响，推进较为困难，正在进一步对接 |
|  |  | 项目立项审批 |  | 郭 超 | 发改委 | 陆 斌 |  |
|  |  | 兴化老圩至港区管道施工协调 |  | 石根美 | 住建局 沿线各相关 镇政府 | 顾国华 沿线各相关镇政府负责人 | 项目选址已重新确定在盐都南，待确定好投资主体和参股比例后，全面推进相关工作 |
| 35 | 沪苏集聚区争取省相关资金支持政策 | 积极向省政府、省沿海办和相关部门汇报对接，争取纳入省南北共建园区管理范畴，并争取省跨区域合作以奖代补资金扶持政策 |  | 郭 超 | 发改委 财政局 | 陆 斌 卞松岭 | 已与省发改委和财政厅对接，省苏北办积极支持，省财政厅认为每个县（市、区）只奖补一个共建园区，目前，正在继续跟踪之中 |
| 36 | 沪苏集聚区产业转移合作共建园区试点单位 | 向国家工信部争取将沪苏集聚区评定为产业转移合作共建园区试点单位 |  | 董 毅 | 经信委 | 程 维 | 工信部认为产业转移不具普遍性，将取消此类项目申报，由国家新型工业化产业示范基地代替 |